## Sheet1
дата	тема	комментарий	статус
20/01/2019 / -27/01/2019	Диаграммы и схемы. / Сопровождающая документация. / Схема БД. (первичная)	Необходимо проработать диаграммы классов.	✓
	1. Pojo + Entities / 2. Dao		✓	1. задача минимум
			✓	2. задача максимум
	3. Dao классы покрытые тестами		✓	3. выполненно
	4. REST API		✓
	Checkpoint & closing technical debt.	Готовый REST для storage сервисов
2019-01-28	Closing technical debt.
2019-01-29	5. CMDB (покрытый тестами) / 6. Реализация логики CMDB / 7. Incedent логика и flow инцидентов	Должен быть готовый модуль Configuration management и интерфейс минимум (REST) для Administrator сервиса
2019-01-30	8. Корректировка списка задач / 9. Логика и потоки сервиса Incedent / 10. Сервис Incedent покрытый тестами	Готовый REST для сервиса Task / Incedent & CMDB
2019-01-31	11. SD Actuary + Coordinator API	Реализованные модули бизнес логики. Отчёт в личный кабинет.
2019-02-01	12. Интеграция всех API докуменирование	Диаграммы классов и взаимосвязи Dao и сервисов.
2019-02-02	13. UI для CMDB Console / 14. UI для Task Console / 15 UI для Incedent Console	Готовые все REST API и один из UI
2019-02-03	Checkpoint & closing technical debt.	Отчёт в личный кабинет.
2019-02-04	Task Management & Preview UI
2019-02-05	Интергационное тестирование
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14	______________________________	______________________________