## Sheet1
дата	тема	комментарий	статус
20/01/2019 / -27/01/2019	Диаграммы и схемы. / Сопровождающая документация. / Схема БД. (первичная)	Необходимо проработать диаграммы классов.	✓
	1. Pojo + Entities / 2. Dao		✓	1. задача минимум
			✓	2. задача максимум
	3. Dao классы покрытые тестами / 4. Реализация логики CMDB	Диаграммы классов и взаимосвязи Dao и сервисов.	✓	3. выполненно
			✓
	5. Сервис User API / 6. CMDB (покрытый тестами) / 7. User API и Administrator API	Должен быть готовый модуль Configuration management и интерфейс минимум (REST) для Administrator сервиса	✓
	Checkpoint & closing technical debt.	Готовый REST для сервисов / Incedent & CMDB
	Incedent & CMDB Management	Реализованные модули бизнес логики. Отчёт в личный кабинет.
2019-01-28	7. User API и Administrator API / 8. Incedent логика и flow инцидентов	Готовый REST для сервиса Task / Incedent & CMDB
2019-01-29	9. Корректировка списка задач / 10. Логика и потоки сервиса Task / 11. Сервис Task покрытый тестами
2019-01-30	12. SD Actuary + Coordinator API
2019-01-31	13. Интеграция всех API докуменирование
2019-02-01	14. UI для CMDB Console / 15. UI для Task Console / 16 UI для Incedent Console
2019-02-02	Checkpoint & closing technical debt.	Готовые все REST API и один из UI
2019-02-03	Task Management & Preview UI	Отчёт в личный кабинет.
2019-02-04	Интергационное тестирование
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14	______________________________	______________________________